西南交通大学学位与研究生教育

科学研究项目管理办法

一、总则

第1条  为鼓励和支持我校广大教师和管理人员积极开展学位与研究生教育科学研究，探索研究生教育规律，更新教育观念，深化研究生教育教学改革，提高我校学位与研究生教育质量，促进我校学位与研究生教育事业的持续发展，设立西南交通大学学位与研究生教育科学研究项目。

第2条  本研究项目资助范围主要在以下方面的研究生教育科学研究：

1、研究生教育思想和理论；

2、我校学位与研究生教育发展战略；

3、创新型、复合型、应用型等各类人才培养的培养模式及方法；

4、专业学位研究生教育与培养基地建设；

5、研究生教育教学改革与管理；

6、研究生教育质量保证体系和研究生教育质量评估体系；

7、国内外研究生教育比较研究；

8、其他有关研究生教育的研究。

第3条  本研究基金资助项目分为一般项目和重点项目两类。

二、申请条件

第4条  本研究项目面向全校。凡从事研究生教育、教学及管理并具有一定研究生教育、教学和管理经验的人员均可提出申请。本研究项目鼓励各院(系、部、中心)集体申报。

第5条  申请人必须是申请项目的实际主持人，申请项目的主要研究内容必须符合本研究项目的资助范围。

三、评审程序

第6条  本研究项目每两年评审一次，申报时间以当年的通知为准。

第7条  申请者必须按规定实事求是地填写《西南交通大学学位与研究生教育科学研究项目申请书》，经所在单位严格审查并签署推荐意见后，报研究生院培养办公室。

第8条  研究生院组织专家对申报项目进行初评，再会同西南交通大学研究生教学指导委员会对初评通过的项目进行评审。评审结果报主管校长批准后公布。

四、项目经费管理

第9条  本研究项目资助力度，一般项目原则上为2万元，重点项目原则上为4—5万元，个别需要较大投入的重点项目，可根据研究内容适当增加资助力度。项目的资助金额由西南交通大学研究生教学指导委员会确定。

第10条  本研究项目资助经费必须专款专用，经费使用报销按学校有关规定执行，报销签字由研究生院审批。

第11条 项目资助经费分阶段使用。项目批准立项后，可使用资助金额三分之一的项目经费。通过项目中期检查的，可再使用项目经费的三分之一，项目结题并验收合格后，可以使用余下的经费。

五、项目实施与管理

第12条  本研究项目的管理由研究生院负责。

第13条  本研究项目的研究周期原则上为2年。

第14条  项目负责人必须按时提交项目的中期研究进展报告，未提交中期研究进展报告的将被视为自动放弃并终止项目资助。

第15条  对项目执行情况将不定期地进行检查，对由于主观原因造成不按计划完成的项目，限期予以纠正。对仍无进展的项目，终止项目研究资助。

第16条  各项目按立项批准的研究期限进行验收。未按时、按要求结题的，视为自动放弃，并且三年内不得再次申请本项目。

第17条 对研究成果突出，具有较高理论水平和实际应用价值，特别是在理论与实践的结合上做出创新性的研究成果，对我校学位与研究生教育事业的发展提供决策依据、措施和方案的创新性成果，将推荐报奖。

六、项目结题与验收

第18条  本项目立项资助的课题均属验收范围之内。

第19条  项目结束后一个月内，应填写《西南交通大学学位与研究生教育科学研究项目结题申请表》，并提交《西南交通大学学位与研究生教育科学研究项目结题报告》。结题报告内容包括研究工作总结，研究成果目录和项目代表性论著。重点项目至少在核心期刊上发表一篇与资助课题相关的论文或项目代表性论著等教育、教学研究成果；一般项目结题至少应在正式期刊发表一篇与资助课题相关的论文或项目代表性论著等教学、教育研究成果。

第20条 论文和论著须注明受到“西南交通大学学位与研究生教育科学研究项目”的独立资助。

第21条 对申请结题的项目，研究生院组织专家对项目进行验收，并提交西南交通大学研究生教学指导委员会对结题项目进行评审，通过的项目可结题。

第22条  本管理办法的解释权在研究生院。

第23条  本管理办法自批准公布之日起实施。原《西南交通大学学位与研究生教育科学研究基金管理办法》（西交校研[2004]7号）、《西南交通大学学位与研究生教育科学研究基金结题验收办法》（西交校研[2004]14号）和《西南交通大学学位与研究生教育科学研究基金管理办法》（西交校研[2009]6号）同时废止。其他有关文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。

二OO九年六月十二日